## Sheet1
維持保全計画書（30年間）
新築 | [6 empty] | 20160418
点検部位 |  |  |  | 主な点検項目 | 点検の時期 （建築工事完了後より） | 定期的な手入れ等 |  | 更新・取替の時期、内容
構造躯体 | 基礎 |  | コンクリート基礎立ち上がり | ひび割れ、欠損、沈下、換気口のふさがり、錆び、蟻道、等 | 5、10、15、20、25、30年★ | ― |  | 建替え時に更新
| 土台 |  | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、断面欠損、腐朽・蟻害 | 5、10、15、20、25、30年★ | ５年で防腐・防蟻処理 |  | 建替え時に更新
| 床組 |  | 大引き、床束、根太 | 腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動、等 | 5、10、15、20（取替）、25、30年 | ５年で防腐・防蟻処理 |  | 20年で全面取替を検討
| 軸組 |  | 柱、間柱、筋かい、胴差 | 傾斜、断面欠損、腐朽・蟻害、等 | 10、20、30年★ |  |  | 建替え時に更新
| 小屋組 |  | たる木、もや、棟木、小屋づか | 雨漏り等の跡、小屋組の接合部のわれ | 10、20、30年★ |  |  | 建替え時に更新
屋根・外壁・開口部等 | 屋根 |  | 瓦ふき | ずれ、はがれ、浮き、われ、雨漏り、変形、等 | 5、10、15、20（葺替）、25年、30年 |  |  | 20年で全面葺き替えを検討
| 外壁 |  | サイディング壁（窯業系） | 割れ、欠損、剥がれ、シーリング材の破断、等 | 3、6、12、15（全面補修）、18、21、24、27、30年★ | ３年でトップコート吹替え |  | 15年で全面補修を検討
| 雨樋 |  | 雨樋 | 破損、詰まり、はずれ、ひび、軒樋の垂れ下がり | 3、7（取替）10、14（取替）17、21（取替）24、30年 |  |  | ７年で全面取替を検討
| 軒裏 |  | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、ひび割れ | 3、6、12、15（取替）、18、21、24、27、30年★ |  |  | 15年で全面取替を検討
| 開口部 |  | 屋外に面する開口部 | 建具周囲の隙間、建具の開閉不良、等 | 5、10、15、20（取替）、25、30年★ |  |  | 20年で全面取替を検討
設備 | 配管設備 |  | 給水管 | 漏水、赤水、給水流量の不足など | 5、10、15、20（取替）、25、30年 | 水漏れは直ちに補修 |  | 20年で全面取替を検討
|  |  | 排水管 | 漏水、排水の滞留 | 5、10、15、20（取替）、25、30年 | 水漏れは直ちに補修 |  | 20年で全面取替を検討
留意事項等：
○★は地震時や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。 ○各点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うものとする。 ○各点検において、劣化の状況等に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。 ○長期優良住宅建築等計画に変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。